- NOME DEL PROGETTO:

“Memoria de los Desaparecidos  per la  Verità e Giustizia”

- SCOPO DEL PROGETTO:

OBIETTIVI GENERALI  DEL PROGETTO:

Favorire la lotta per la giustizia e per la memoria del popolo paraguayano vittima della dittatura  trasmettendola alle  generazioni future

OBIETTIVO SPECIFICO:

Rafforzare la protezione dei DDHH nella popolazione paraguaiana tramite la ricerca dei resti dei desaparecidos della dittatura militare strosnista nell’ambito del processo per la Verità e la Giustizia   e la costruzione di un luogo simbolico come il Museo della Memoria

- DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Creare e allestire il “Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos” nella sede dell' edificio della Tecnica,  in cui venivano rinchiusi e torturati i detenuti politici.

Individuare, riesumare e identificare i resti umani dei desaparecidos gettati nelle fosse comuni o sepolti in tombe NN attraverso l’ausilio di equipe multidisciplinare di investigazione

Creare di una banca dati, incorporando e organizzando le informazioni,le testimonianze e i documenti, per favorire l’identificazione delle vittime, i dati ante mortem.

ATTIVITA’:

- Allestimento e apertura al pubblico del MUSEO DE LAS MEMORIAS: DICTADURA Y DERECHOS HUMANOS.

- Pubblicazione del museo digitale della   MUSEO DE LAS MEMORIAS: DICTADURA Y DERECHOS HUMANOS.   sul sito dell'Associazione culturale on line Selvas(www.selvas.org) con sede legale a Milano.

- Organizzare e mettere in funzione en funcionamiento nell ámbito della Comisión de Verdad y Justicia,  una banca dati relativa a cittadini paraguayanie latinoamericani che sono stati vittime di scomparsa forzata durante la dittatura di Stroessner (1954-1989) nell’ambito dell’ Operativo Cóndor, per contribuire alla identificazióne dei casi e facilitare il lavoro degli Antropologí Forense affinché sia possibile arerucchire il rapporto di dati certi che portino all’aperturdi nuovi procedimenti penali

RISULTATI ATTESI

- L'apertura al pubblico del Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos   attraverso l'allestimento curato dalla Fondazione Almada, attraversp la collezione di immagini riferita alle vittime della scomparsa forzata nell’ambito dell’Operativo  Inoltre il ritrovamento dei resti dei desaparecidos contribuiranno alla conoscenza della storia recente del Paese, rappresenteranno un ulteriore occasione per rafforzare la difesa dei DDHH in Paraguay e nelle aree confinanti e daranno un contributo fondamentale nella lotta per la memoria.

- Un Museo Digital en funcionamiento, que informa y sensibiliza a la sociedad civil nacional e internacional sobre la lucha contra la impunidad y el proceso de Verdad y Justicia en el Paraguay

- Una banca  dati  sulla scomparsa forzata che offra dati certi per consentire la redazione del rapporto finale e per portare a giudizio i casi relativi ai desaparecidos.

- La pubblicazione dell’Informe Nunca mas a cura della Commissione Verità e Giustizia

SOGGETTI COINVOLTI

La Fondazione Celestina Perez de Almada come ente promotore, La Commissione per la Verità e Giustizia istituita nel 2004 con la Legge 2225, Il Comité ecumenico de Iglesias e l'associazione culturale Selvas osservatorio sull'Americalatina che dovrà presentare il museo virtuale sul suo sito

DURATA DEL PROGETTO:

Da settembre 2006 a primavera 2007

PRESUPUESTO (EN EUROS)

| Attivitá | Contributo Tavola Valdese | Contributo local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| ALLESTIMENTO E APERTURA DEL MUSEO DELLA MEMORIAS: DICTADURA Y DERECHOS HUMANOS | 7.000 | 14.000 |  |
| ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ARREDAMENTO: 100 sedie, 20 tavoli, 20 faretti, struttura per pannelli espositivi, installazioni multimediali, arredo per sala di proiezione video | 4.000 |  |  |
| UNA BORSA LAVORO PER 1 COLLABORATORE DEL MUSEO PER 6 MESI | 1.000 |  |  |
| VISIBILITÀ E PUBBLICITÀ DEL MUSEO | 1.000 |  |  |
| DUE VIAGGI PER PROMUOVERE IL MUSEO DELLA MEMORIA | 1.000 |  |  |
| SPESE PERSONALE DEL MUSEO DELLA MEMORIA |  | 4.000 |  |
| Attivitá | Contributo Tavola Valdese | Contributo local | Total |
| SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DEL MUSEO |  | 10.000 |  |
| Pubblicazione del museo digitale della Memoria de LAS MEMORIAS: DICTADURA Y DERECHOS HUMANOS. SUL SITO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ON LINE SELVAS · | 3.000 |  |  |
| COSTRUZIONE E MANTENIMENTO DEL SITO PER UN ANNO | 3.000 |  |  |
| ATTIVITÀ’ DI SOSTEGNO ALLA COMMISSIONE | 8.000 | 51.000 |  |
| ATTIVITÀ DI INDAGINE DI INVESTIGAZIOONE STORICA PER 6 MESI (3 ricercatori) | 2.000 |  |  |
| ATTIVITÀ DI INGENIERE INFORMATICO CON IL COMPITO DI CARICARE I DATI E INFORMATIZZARLI. (6 MESI) | 3.000 |  |  |
| ATTIVITÀ DI UN ANTROPOLOGO FORENSE NELLA COMPILAZIONE DELLA BANCA DATI | 2.000 |  |  |
| SOSTEGNO ALLA PUBBLICAZIONE DELL' "INFORME NUNCA MAS" | 1.000 |  |  |
| AFFITTO E SPESE PERSONALE DELLA COMMISSIONE VERITÀ E GIUSTIZIA |  | 40.000 |  |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE E VIAGGI NEL PAESE DELLA COMMISSIONE |  | 5.000 |  |
| SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE TESTIMONIANZE DELLE MIGLIAIA DI VITTIME DELLA DITTATUTA |  | 6.000 |  |
| Administración del Proyecto | 4.000 | 6.200 |  |
| Un Coordinador / 12 meses | 1.800 | 1.800 |  |
| Un Administrador-Contador/12 meses | 1.000 | 1.400 |  |
| Una Secretaria / 12 meses | 600 | 600 |  |
| Gastos administrativos: energia electrica, agua, comunicaciones, movilidad, papeleria y útiles | 600 |  |  |
| Infraestructura y Equipamiento |  | 2.400 |  |
| TOTAL | 22.000 | 71.200 | 93.200 |

- LUOGO DI REALIZACIONE DEL PROGETTO (indirizzio):

La popolazione Paraguayana (in particolare gli studenti universitari, le scuole superiori) e le migliaia di vittime della dittatura  Strosnista

Il museo conta di ospitare in una anno 2000 persone mentre l'Informe della Commissione per la Verità e Giustizia sarà stampato in diecimilacopie

- PROPRIETA LEGALE DEL LUOGO NEL QUALE SI REALIZZERA’ IL PROGETTO:

- NUMERO DELLE PERSONE CHE BENEFICERANNO DEL PROGETTO:

Uomini:  1.000      Donne: 1.000    Totale: 2.000

- NOME DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO:

Martín Almada. Avenida Carlos Antonio López 2273.

Teléfono/fax: (595 21) 425 345. Correo electrónico: almada@rieder.net.py

Asunción, Paraguay, Sudamérica.

·